## Таблица 1
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского поселения "Забайкальское" от 20.08.2018 года № 160)
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2017-2019 годы в городском поселении "Забайкальское"
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское" Забайкальского края, в отношении которых в 2017-2018 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2017 год
Итого по городскому поселению "Забайкальское": |  | X | X | X | X | X | X | 2261.2 | 2044.24 | 1253.64 | 102 | 2032923 | 0 | 0 | 0 | 2032923 | 0 | X | X | X
1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1948 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 519.2 | 466.4 | 345.8 | 17 | 560576 | 0 | 0 | 0 | 560576 | 0 | 1079.6918 | 1201.9211 | 12.2017
2 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 (проект на фундамент) | общий счет регионального оператора | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 455 | 428.84 | 379.94 | 17 | 97240 | 0 | 0 | 0 | 97240 | 0 | 213.7143 | 226.7512 | 12.2017
3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | общий счет регионального оператора | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 431 | 387 | 194.3 | 21 | 637920 | 0 | 0 | 0 | 637920 | 0 | 1480.0928 | 1648.3721 | 12.2017
4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 (проект на фундамент) | общий счет регионального оператора | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428 | 381 | 166.8 | 22 | 92281 | 0 | 0 | 0 | 92281 | 0 | 215.6098 | 242.2073 | 12.2017
5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428 | 381 | 166.8 | 25 | 644906 | 0 | 0 | 0 | 644906 | 0 | 1506.7897 | 1692.6667 | 12.2017
2018 год
Итого по городскому поселению "Забайкальское": |  | X | X | X | X | X | X | 2363 | 2181.47 | 1447.15 | 108 | 2275582 | 0 | 0 | 0 | 2275582 | 0 | X | X | X
1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 439 | 405 | 405 | 20 | 581824 | 0 | 0 | 0 | 581824 | 0 | 1325.3394 | 1436.6025 | 12.2018
2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 573 | 526 | 116.78 | 31 | 145214 | 0 | 0 | 0 | 145214 | 0 | 253.4276 | 276.0722 | 12.2018
3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 468 | 440.63 | 378.63 | 18 | 403259 | 0 | 0 | 0 | 403259 | 0 | 861.6645 | 915.1873 | 12.2018
4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 (проект на фундамент) | общий счет регионального оператора | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 455 | 428.84 | 379.94 | 17 | 642517 | 0 | 0 | 0 | 642517 | 0 | 1412.1253 | 1498.2674 | 12.2017
5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428 | 381 | 166.8 | 22 | 502768 | 0 | 0 | 0 | 502768 | 0 | 1174.6916 | 1319.601 | 12.2018
2019 год
Итого по городскому поселению "Забайкальское": |  | X | X | X | X | X | X | 10154.4 | 10154.4 | 10154.4 | 273 | 9463179.34 | 0 | 0 | 0 | 9463179.34 | 0 | X | X | X
1 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | кирпичные | 2 | 2 | 397.4 | 397.4 | 397.4 | 22 | 588191.74 | 0 | 0 | 0 | 588191.74 | 0 | 1480.1 | 1805 | 12.2019
2 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | общий счет регионального оператора | 1999 |  | кирпичные | 7 | 2 | 6209 | 6209 | 6209 | 107 | 6356014.1 | 0 | 0 | 0 | 6356014.1 | 0 | 1023.68 | 1805 | 12.2019
3 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1994 |  | кирпичные | 5 | 5 | 3548 | 3548 | 3548 | 144 | 2518973.5 | 0 | 0 | 0 | 2518973.5 | 0 | 709.97 | 1941 | 12.2019

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного планы реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2017-2019 годы в городском поселении "Забайкальское"
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого по городскому поселению "Забайкальское" | 4624.2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4308505 | 4308505
| 2017 год | 2261.2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2032923 | 2032923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | городское поселение "Забайкальское" | 2261.2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2032923 | 2032923
| 2018 год | 2363 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2275582 | 2275582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | городское поселение "Забайкальское" | 2363 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2275582 | 2275582
| 2019 год | 10154.4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9463179.34 | 9463179.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | городское поселение "Забайкальское" | 10154.4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9463179.34 | 9463179.34

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское" Забайкальского края, в отношении которых в 2017-2018 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [10 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | услуги и (или) работы по утеплению фасада | услуги и (или) работы по переустрой-ству невентилиру-емой крыши на вентилируе-мую крышу, устройству выходов на кровлю | разработка проектной документации в случае, если законодатель-ством Российской Федерации требуется ее разработка | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартир-ных домов, признанных официально памятниками архитектуры | осуществление строительного контроля
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2017 год
Итого по городскому поселению "Забайкальское": |  | 2032923 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1843402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189521 | 0 | 0
1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | 560576 | 0 | 0 | 0 | 295 | 560576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 (проект на фундамент) | 97240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97240 | 0 | 0
3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | 637920 | 0 | 0 | 0 | 320 | 637920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 (проект на фундамент) | 92281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92281 | 0 | 0
5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | 644906 | 0 | 0 | 0 | 345 | 644906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год
Итого по городскому поселению "Забайкальское": |  | 2275582 | 1130297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | 581824 | 581824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | 145214 | 145214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | 403259 | 403259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | 642517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | 502768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 год
Итого по городскому поселению "Забайкальское": |  | 9463179.34 | 6944205.84 | 0 | 0 | 0 | 2518973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | 588191.74 | 588191.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | 6356014.1 | 6356014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | 2518973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0