Совет

городского поселения

 «Забайкальское»

муниципального района

 «Забайкальский район»

III- го созыва

**РЕШЕНИЕ**

пгт.Забайкальск

от " 11 " декабря 2012 г. № 22

Об утверждении муниципальной целевой программы городского поселения «Забайкальское» «Молодежь» на 2013-2015 годы

 В соответствии со статьей Устава городского поселения "Забайкальское", Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации целевых программ, утвержденным постановлением Губернатора Забайкальского края от 17 июля 2008 года N 148, в целях реализации основных направлений социально – экономической политики в области организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, Совет городского поселения «Забайкальское» **решил:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу городского поселения "Забайкальское" «Молодежь» на 2013-2015 годы

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Забайкальска».

**Глава городского поселения**

**«Забайкальское» О.Г. Ермолин**

**Целевая программа ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «зАБАЙКАЛЬСКОЕ» «Молодежь» на 2013-2015 годы**

 **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**Наименование Программы**

Целевая программа городского поселения «Забайкальское» «Молодежь» на 2013-2015 годы

 **Основания для разработки Программы:**

- Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р;

 - Краевая долгосрочная целевая программа "Молодежь Забайкалья (2011-2015 годы)", утвержденная Постановлением Правительства Забайкальского края от 13 апреля 2010 г. № 149.

**Муниципальный заказчик Программы**

администрация городского поселения «Забайкальское»

**Разработчик Программы**

Специалист по социальной работе администрации городского поселения «Забайкальское»

**Исполнители Программы:**

Органы местного самоуправления – городское поселение «Забайкальское», муниципальные учреждения культуры и спорта, общественные объединения, организации.

**Для реализации государственной молодежной политики в городском поселении «Забайкальское» в Программе выделены следующие основные задачи:**

 1.Создание условий для возрождения, сохранения и развития у детей и молодежи гражданственности, нравственности и патриотизма, для формирования духовно-нравственных и социальных качеств у подрастающего поколения, повышение политической, правовой культуры и активности молодежи;

 2. Выявление творческой и талантливой молодежи, а также создание условий для её развития и самореализации;

3. Развитие детского и молодежного общественного движения и молодежной общественной инициативы;

 4. Содействие подросткам и молодежи в обеспечении их временной и постоянной занятости;

5. Формирование у молодых людей отношения к здоровью, семье как важным жизненным ценностям, профилактика асоциального поведения, оказание помощи молодым людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях;

6. Развитие инфраструктуры молодежной сферы;

 7. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, популяризации в молодежной среде здорового образа жизни:

 8. Создание условий для полноценного участия молодежи в международном сотрудничестве;

9. Создание условий для удовлетворения потребностей молодежи в информации, необходимой для ее развития, самореализации и социальной защищенности;

 11. Создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей в различных сферах общественной жизни.

Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы

- охват молодежи мероприятиями по различным направлениям государственной молодежной политики;

- количество молодежных программ, поддержанных на конкурсной основе;

- количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги;

- количество услуг, предоставленных подросткам, молодежи и молодым семьям;

- количество информационных материалов по различным направлениям молодежной политики.

Сроки реализации Программы

2013-2015 годы

Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета городского поселения и внебюджетных средств

общая потребность в финансовых средствах – 366 тыс.руб.

в 2013 году – 91 тыс. руб.

в 2014 году – 125 тыс. руб.

в 2015 году – 150 тыс. руб.

**Содержание проблемы, обоснование необходимости программной разработки**

По статистическим данным на 01.01.2012 года на территории городского поселения «Забайкальское» проживает 3523 человека в возрасте от 14 до 30 лет среди них:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/№ | Возраст | Количество граждан |
| 1 | 14 – 15 лет | 256 |
| 2 | 16 – 17 лет | 225 |
| 3 | 18 – 19 лет | 142 |
| 4 | 20 – 24 года | 1134 |
| 5 | 25 – 29 лет | 1448 |
| 6 | 30 лет | 318 |

. Необходимость усиления политики в отношении молодежи объясняется не только её ролью в общественной жизни, но и наличием у молодых людей острых проблем (безработица, низкий уровень материального положения, зачастую отсутствие собственного жилья, нездоровый образ жизни, рост преступности, наркомания, алкоголизм), которые в свою очередь выражаются через нарастание ряда отрицательных тенденций:

- ухудшение состояния здоровья подростков и молодежи;

- расширение процесса десоциализации молодого поколения;

- кризис ценностей, рост агрессивности, жестокости, пессимизма;

- падение социальной ценности труда, престиж важных для общества профессий;

- разобщенность молодежи, отсутствие общих целей и интересов.

 Необходимым условием социализации молодежи могут стать реальные шаги в решении социально-экономических проблем молодежи городского поселения, целенаправленная работа по привлечению молодых людей к занятию общественно-значимыми видами деятельности; мероприятия воспитательного характера, организация досуга молодежи, поддержка инициатив молодых людей, что является существенным потенциалом в решении проблем молодежи.

Решить данные проблемы можно в рамках принятия и реализации Программы.

Перечень программных мероприятий

**1. "Поддержка деятельности молодежных и детских объединений"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Содержание разделов программы и мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Объем затрат тыс. руб. | Источники финанси |
|  |  |  |  | **2013** | **2014** | **2015** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *1.* | *Поддержка деятельности и развития общественных детских и молодежных объединений:* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Помощь в создании детских и молодежных общественных объединений | 2013 | АГПМУК ДК |  |  |  |  |
| 1.2. | Участие в проведении ярмарки программ молодежных и детских общественных объединений | ежегодно | АГПМУК ДК | 5 | 10 | 15 | МБВНЕБЮДЖЕТ |
| 1.3. | Проведение работы с неформальными объединениями молодежи | весь период | МУК ДК | 3 | 10 | 15 | ВНЕБЮДЖЕТ |
| 1.4. | Участие в краевых и международных мероприятиях |  | МУК ДК | 5 | 10 | 15 | Смета МУК ДКВНЕБЮДЖЕТ |
|  | **ИТОГО:** |  |  | 13 | 30 | 45 |   |

**2. "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития молодежи"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Содержание разделов программы и мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Объем затрат тыс. руб. | Источники финан |
|  |  |  |  | **2013** | **2014** | **2015** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *1.* | *Реализация системы мероприятий по выявлению и поощрению талантливой и одаренной молодежи* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение экологического фестиваля среди экологических отрядов  | ежегодно | МУК ЦБСМУК ДК   | 3 | 5 | 10 | МБВНЕБЮДЖЕТ |
| 1.2. | Проведение фестиваля детского и молодежного творчества | ежегодно | МУК ЦБСМУК ДК  |  |  |  | Смета МУК ДКМУК ЦБС |
| *2.* | *Содействие продвижению и развитию молодежных талантов,* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в краевых, районных конкурсах | в течение года | МУК ЦБСМУК ДК  |  |  |  | Смета МУК ДКМУК ЦБС |
| 2.2. | Организация массовых праздников: - День Молодежи- День защиты детей- Новогодние балы и др. | в течение года | МУК ЦБСМУК ДК  |  |  |  | Смета МУК ДКМУК ЦБС |
| 3 | *Содействие в развитии гражданской позиции среди молодежи:* |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение патриоти-ческих мероприятий, направленных на предотвра-щение проявлений экстремизма в молодежной среде   | в течение года | МУК ЦБСМУК ДК  |  |  |  | Смета МУК ДКМУК ЦБС |
| 3.2. | Проведение национальных самобытных праздников "Сагаалган", "Дни славянской письменно-сти" и других     мероприятий  по     формированию  культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в   молодежной среде | в течение года | МУК ЦБСМУК ДК  |  |  |  | Смета МУК ДКМУК ЦБС |
| 3.3 | Размещение в средствах массовой информации материалов, освещающих участие  молодежи в социально-экономической и  политической  жизни | в течение года | СМИ АГП |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | 3 | 5 | 10 |  |

**3. «Профилактика алкоголизма, наркомании, СПИДа и асоциальных явлений в молодежной среде»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Содержание разделов программы и мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Объем затрат тыс. руб. | Источники финан. |
|  |  |  |  | **2013** | **2014** | **2015** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *1.* | *Организация информационно-консультационной работы по предупреждению употребления психоактивных веществ и алкоголя, способом защиты от ВИЧ-инфекции* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение совместно со специалистами мероприятий среди подростков, молодых родителей по вопросам алкоголизма, наркомании, СПИДа | постоянно | МУК ЦБСМУК ДК  |  |  |  |  |
| 1.2. | Размещение и распространение в СМИ социальной рекламы против СПИДа, алкоголизма, наркотиков | постоянно | АГП |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение массовых опросов, анкетирование по проблемам, связанными с социальными явлениями | постоянно | АГПМУК ЦБС | - | - | - | - |
| *2.* | *Организация и участие в проведении мероприятий по выявлению и профилактике случаев асоциального поведения молодежи, мероприятий направленных против СПИДа и наркотиков. Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в проведении рейдов: - по выявлению в общественных местах безнадзорных детей и подростков;- по проверке подвалов, чердаков, выявление групп подростков антиобщественной направленности;- по проверке состояния общественного порядка в местах массового скопления молодежи | постоянно | ДНД |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация для подростков и молодежи занятий по изучению их прав, обязанностей, ответственности административного, семейного кодексов в форме деловых игр, семинаров  | постоянно | МУК ЦБСМУК ДК  |  |  |  | Смета МУК ДКМУК ЦБС |
| 2.3. | Организация информационных встреч работников правоохранительных органов, работников здравоохранения и других заинтересованных органов по проблемам подростковой преступности, проблемам, связанных с употреблением наркотиков, токсикомании, СПИДа | постоянно | МУК ЦБСМУК ДК   |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация свободного времени молодежи «Группы риска»: - устройство на временные рабочие места подростков по направлениям КДН;- вовлечение «трудных подростков» в клубные формы деятельности по интересам. |  постоянно      постоянно | АГПМУК ЦБСМУК ДК   |  |  |  |  |
| 2.5. | Поддержка и проведение целевых молодежных акций к Всемирному дню борьбы со СПИДом и антинаркотических проектов | ежегодно | МУК ЦБСМУК ДК  |  |  |  | Смета МУК ДКМУК ЦБС |
| 2.6. | Проведение информационно-пропагандистской работы антинаркотического, андиспидовского характера в рамках реализации массовых молодежных мероприятий | постоянно | МУК ЦБСМУК ДК  | - | - | - | Смета МУК ДКМУК ЦБС |
| *3.* | *Разработка и внедрение профилактической, реабилитационной работы с молодежью «группы риска»* |  |  |  |  |  |   |
| 3.1. | Участие в краевых, районных семинарах, конференциях, ярмарках программ и технологий работы с молодежью «группы риска», семинарах по вопросам наркомании, алкоголизма и СПИДа   | постоянно | МУК ЦБСМУК ДК  | 5 | 10 | 15 | МБ  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | 5 | 10 | 15 | **МБ** |

**4. «Развитие молодежного спорта и физической культуры»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п.  | Содержание разделов программы и мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Объем затрат тыс. руб. | Источники финанс |
|  |  |  |  | **2013** | **2014** | **2015** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Поддержка деятельности молодежных клубов спортивной направленности* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Взаимодействие и поддержка деятельности спортивных клубов | В течение года | МУ СПОРТСЕРВИС  |  |  |  | Смета СП  |
| 1.2. | Содействие информированию о деятельности лучших молодежных клубов спортивной направленности  | Постоянно | МУ СПОРТСЕРВИССМИ   |  |  |  |  |
| 1.3. | Поддержка проведения и участия спортивных клубов в краевых, всероссийских мероприятиях | Постоянно | МУ СПОРТСЕРВИС |  |  |  | Смета СП    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. «Создание условий трудовой занятости молодежи»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Содержание разделов программы и мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Объем затрат тыс. руб. | Источники финанс |
|  |  |  |  | **2013** | **2014** | **2015** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Участие в конкурсе программ и реализация программ трудовой занятости молодежи* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация занятости несовершеннолетних граждан в летний период | Июнь – август Ежегодно | АГП | 70 | 80 | 90 |  МБ |
| 2. | *Проведение организационно-информационных мероприятий в сфере занятости и профориентации молодежи* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие в проведении Ярмарок учебных и рабочих мест для выпускников школ  | Ежегодно | АГПМУК ЦБС |  |  |  |  |
| 2.2. | Подготовка совместно с центром занятости публикаций в СМИ материалов по   профессиональной ориентации и  занятости молодежи       | Ежегодно | СМИ |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | 70 | 80 | 90 | **МБ** |

**6. «Поддержка социальных программ для молодежи»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Содержание разделов программы и мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Объем затрат тыс. руб. | Источники финанс |
|  |  |  |  | **2013** | **2014** | **2015** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Дальнейшая реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 2011-2015» федеральной целевой программы «Жилище»* |  постоянно |  АГПСМИ |  |  |  |  |

**7. «Развитие, совершенствование системы центров молодежи»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Содержание разделов программы и мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Объем затрат тыс. руб. | Источники финанс. |
|  |  |  |  | **2013** | **2014** | **2015** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Восстановление центра досуга в р-не Дружба | 2013 | АГП |  |  |  | МБ (допол.фин.)ВНЕБЮДЖЕТ |
| 2. | Развитие городского парка, как центра молодежного и семейного отдыха | Постоянно | АГП |  |  |  | МБ  |