Российская Федерация

Администрация городского поселения «Забайкальское»

муниципального района «Забайкальский район»

Постановление

от 10 июля 2019 года                                                                      № 206

пгт. Забайкальск

О подготовке к празднованию Дня города в 2019 году

В связи с традиционным празднованием Дня города, в целях организации досуга жителей городского поселения «Забайкальское», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Забайкальское»,  постановляю:

1. Установить дату празднования Дня города в 2019 году – 31 августа.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий (приложение № 1).

3. МУК «Дом культуры городского поселения «Забайкальское» до 31 июля 2019 г. подготовить сводный план праздничных мероприятий в честь Дня города.

4. Утвердить план подготовки и проведения Дня города (приложение № 2).

5. МАНУ «Благоустройство» провести работу по благоустройству территорий, отведенных для проведения массовых мероприятий.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД по Забайкальскому району (А.Н. Резанов) принять меры по обеспечению безопасности и правопорядка на территории пгт. Забайкальск в период проведения праздничных мероприятий.

7. Отделу по имуществу, финансовым вопросам и социально-экономическому развитию осуществить финансирование праздничных культурно-массовых мероприятий за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения на 2019 год.

8. Данное Постановления опубликовать в информационном вестнике  «Вести Забайкальска».

9. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой.

Глава городского

поселения «Забайкальское»                                               О.Г. Ермолин

Приложение №1

Состав

организационного комитета по подготовке

и проведению Дня города 2019 года

Председатель оргкомитета:  Ермолин О.Г. – глава городского поселения «Забайкальское»;

Заместитель Председателя: Писарева О.В. – заместитель главы-начальник отдела по финансовым, имущественным вопросам и социально-экономическому развитию;

Члены оргкомитета:

Кулаков О.Г. – директор МАНУ «Благоустройство»;

Попова Н.Ю. – начальника отдела по ЖКХ, строительству, транспорту,

связи и промышленности и ЧС;

Козлов Е.В. – главный специалист по социальным вопросам общего отдела;

Фахртдинова Л.А. – специалист по связям с общественностью;

Бутырина В.С. – директор МУК «Дом культуры»;

Стряпунина С.П. – директор МУК «Централизованная библиотечная система»;

Барахоев А.И. – директор МУ «Спортсервис»;

Красновский А.В. – зам. начальника полиции по ОБП  (по согласованию).

Приложение № 2

Программа

мероприятий по подготовке и проведению Дня города - 2019

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарная очистка территорий в местах проведения мероприятий, установка дополнительных контейнеров для сбора мусора в парке. Уборка территории и вывоз мусора после проведения мероприятий. | до 30.08.19г. 31.08.19г. | Кулаков О.Г. |
|  | Оформление городского поселения: - размещение праздничной рекламы, баннеров, растяжек, подключение электроэнергии в парке, установка скамеек. - Оформление сцены в парке | до 26.08.19г. | Бутырина В.С. Попова Н.Ю. |
|  | Обеспечение транспортного обслуживания праздничных мероприятий, подготовка пропусков служебного транспорта, - утверждение схемы перекрытия улиц на период проведения массовых мероприятий | 26.08.19г. | Попова Н.Ю. Цириторон Б. Б-Д. |
|  | Обеспечение оперативным медицинским обслуживанием мест проведения массовых мероприятий Обеспечение пожарной безопасности мест проведения массовых мероприятий. | 30.08.19г. | Козлов Е.В. |
|  | Организация праздничной торговли промышленными и продовольственными товарами. | до 26.08.19г. | Писарева О.В. |
|  | Организация и проведение праздничной программы. | 31.08.19г. | Бутырина В.С. |
|  | Реклама, освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения праздничных мероприятий | до 30.08.19г. | Фахртдинова Л.А. |
|  | Проведение культурно-праздничных мероприятий | 31.08.19г. | Бутырина В.С. |
|  | Проведение спортивных мероприятий. | 31.08.19г. | Барахоев А.И. |
|  | Финансовое обеспечение мероприятий за счёт средств, предусмотренных в бюджете городского поселения «Забайкальское» на соответствующие цели. | постоянно | Писарева О.В. |