## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского поселения "Забайкальское" от 16 сентября 2019 года № 245
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", на 2020-2022 годы
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на период 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановый год завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2020 год
Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  | X | X | X | X | X | X | 29471.2 | 24578.8 | 23240.6 | 728 | 16933956.3594 | 0 | 0 | 0 | 16933956.3594 | 0 | X | X | X
в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | X | X | X | X | X | X | 29471.2 | 24578.8 | 23240.6 | 728 | 16933956.3594 | 0 | 0 | 0 | 16933956.3594 | 0 | X | X | X
1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1983 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3502 | 2747.6 | 2713.1 | 88 | 385525.9954 | 0 | 0 | 0 | 385525.9954 | 0 | 140.3137 | 305.9753 | 12.2020
2 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1953 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 431.2 | 389.2 | 389.2 | 20 | 709480.464 | 0 | 0 | 0 | 709480.464 | 0 | 1822.92 | 1822.92 | 12.2020
3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 805.3 | 749.5 | 749.5 | 28 | 294081.31 | 0 | 0 | 0 | 294081.31 | 0 | 392.37 |  | 12.2020
4 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | общий счет регионального оператора | 1956 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 427 | 382.5 | 382.5 | 18 | 662796 | 0 | 0 | 0 | 662796 | 0 | 1732.8 | 1732.8 | 12.2020
5 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | общий счет регионального оператора | 1976 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 970.4 | 621.6 | 537.9 | 14 | 932246.4 | 0 | 0 | 0 | 932246.4 | 0 | 1499.7529 | 1736.3502 | 12.2020
6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1989 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5870.2 | 4386.6 | 4386.6 | 140 | 4671729 | 0 | 0 | 0 | 4671729 | 0 | 1065 | 1065 | 12.2020
7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | общий счет регионального оператора | 2009 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3061.8 | 2749.8 | 2749.8 | 94 | 2928537 | 0 | 0 | 0 | 2928537 | 0 | 1065 | 1065 | 12.2020
8 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3049.3 | 2534.5 | 2534.5 | 75 | 3289578.24 | 0 | 0 | 0 | 3289578.24 | 0 | 1297.92 | 1297.92 | 12.2020
9 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | общий счет регионального оператора | 1999 | 7 | Каменные, кирпичные | 7 | 3 | 7520 | 6209 | 5296.4 | 107 | 1446200.28 | 0 | 0 | 0 | 1446200.28 | 0 | 232.92 |  | 12.2020
10 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1994 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3834 | 3808.5 | 3501.1 | 144 | 1613781.67 | 0 | 0 | 0 | 1613781.67 | 0 | 423.7316 | 1745.2708 | 12.2020
2021 год
Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  | X | X | X | X | X | X | 11833.3 | 10555.43 | 10555.43 | 407 | 6884361.63 | 0 | 0 | 0 | 6884361.63 | 0 | X | X | X
в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | X | X | X | X | X | X | 11833.3 | 10555.43 | 10555.43 | 407 | 6884361.63 | 0 | 0 | 0 | 6884361.63 | 0 | X | X | X
1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1949 | Х | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 458.9 | 420.3 | 420.3 | 25 | 601029 | 0 | 0 | 0 | 601029 | 0 | 1430 |  | 12.2021
2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 792 | 728 | 728 | 26 | 302229.2 | 0 | 0 | 0 | 302229.2 | 0 | 415.15 | 415.15 | 12.2021
3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 794 | 740 | 740 | 26 | 19513.8 | 0 | 0 | 0 | 19513.8 | 0 | 26.37 | 26.37 | 12.2021
4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1997 | Х | Каменные, кирпичиные | 5,7,9 | 5 | 8083.8 | 7099.9 | 7099.9 | 259 | 3225889.99 | 0 | 0 | 0 | 3225889.99 | 0 | 454.3571 |  | 12.2021
5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1951 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 468 | 440.63 | 440.63 | 18 | 630100.9 | 0 | 0 | 0 | 630100.9 | 0 | 1430 | 510.46 | 12.2021
6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | общий счет регионального оператора | 1956 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 428 | 390 | 390 | 23 | 745209.42 | 0 | 0 | 0 | 745209.42 | 0 | 1910.7934 | 1910.7934 | 12.2021
7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 448 | 404 | 404 | 15 | 841200.72 | 0 | 0 | 0 | 841200.72 | 0 | 2082.18 | 2082.18 | 12.2021
8 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д.10 | общий счет регионального оператора | 1955 | Х | дерево | 2 | 2 | 360.6 | 332.6 | 332.6 | 15 | 519188.6 | 0 | 0 | 0 | 519188.6 | 0 | 1561 |  | 12.2021
2022 год
Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  | X | X | X | X | X | X | 6686 | 5595.4 | 5595.4 | 197 | 8484449.49 | 0 | 0 | 0 | 8484449.49 | 0 | X | X | X
в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | X | X | X | X | X | X | 6686 | 5595.4 | 5595.4 | 197 | 8484449.49 | 0 | 0 | 0 | 8484449.49 | 0 | X | X | X
1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1983 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1678 | 1203 | 1203 | 34 | 2844577.71 | 0 | 0 | 0 | 2844577.71 | 0 | 2364.57 | 2364.57 | 12.2022
2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | общий счет регионального оператора | 1952 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 2278 | 1958.4 | 1958.4 | 76 | 2085696 | 0 | 0 | 0 | 2085696 | 0 | 1065 | 1065 | 12.2022
3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1958 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 421 | 376 | 376 | 10 | 44195.04 | 0 | 0 | 0 | 44195.04 | 0 | 117.54 | 117.54 | 12.2022
4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2309 | 2058 | 2058 | 77 | 3509980.74 | 0 | 0 | 0 | 3509980.74 | 0 | 1705.53 | 1705.53 | 12.2022

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское" на 2020-2022 годы
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2020 год | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе: | 29471.2 | 728 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16933956.3594 | 16933956.3594
1 | городское поселение "Забайкальское" | 29471.2 | 728 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16933956.3594 | 16933956.3594
| 2021 год | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе: | 11833.3 | 407 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6884361.63 | 6884361.63
1 | городское поселение "Забайкальское" | 11833.3 | 407 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6884361.63 | 6884361.63
| 2022 год | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе: | 6686 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8484449.49 | 8484449.49
1 | городское поселение "Забайкальское" | 6686 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8484449.49 | 8484449.49

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [10 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, га-зо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | услуги и (или) работы по установке узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды | услуги и (или) работы по переустройству невентилиру-емой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | разработка проектной документации в случае, если законодатель-ством Российской Федерации требуется ее разработка | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартир-ных домов, признанных официально памятниками архитектуры | осуществле-ние строитель-ного контроля
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2020 год
Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  | 16933956.3594 | 6077891.8594 | 0 | 0 | 10060.1 | 10856064.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | 16933956.3594 | 6077891.8594 | 0 | 0 | 10060.1 | 10856064.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 385525.9954 | 385525.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | 709480.464 | 152924.464 | 0 | 0 | 389.2 | 556556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | 294081.31 | 294081.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | 662796 | 662796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | 932246.4 | 932246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | 4671729 | 0 | 0 | 0 | 4386.6 | 4671729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | 2928537 | 0 | 0 | 0 | 2749.8 | 2928537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | 3289578.24 | 590335.74 | 0 | 0 | 2534.5 | 2699242.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | 1446200.28 | 1446200.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | 1613781.67 | 1613781.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 год
Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  | 6884361.63 | 4792517.21 | 0 | 0 | 860.93 | 1231129.9 | 0 | 19513.8 | 0 | 0 | 0 | 841200.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | 6884361.63 | 4792517.21 | 0 | 0 | 860.93 | 1231129.9 | 0 | 19513.8 | 0 | 0 | 0 | 841200.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | 601029 | 0 | 0 | 0 | 420.3 | 601029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | 302229.2 | 302229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | 19513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | 3225889.99 | 3225889.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | 630100.9 | 0 | 0 | 0 | 440.63 | 630100.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | 745209.42 | 745209.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | 841200.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841200.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д.10 | 519188.6 | 519188.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 год
Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  | 8484449.49 | 3116178.45 | 0 | 0 | 4016.4 | 4277466 | 0 | 0 | 1106.76 | 1046610 | 0 | 0 | 0 | 44195.04 | 0 | 0 | 0
в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | 8484449.49 | 3116178.45 | 0 | 0 | 4016.4 | 4277466 | 0 | 0 | 1106.76 | 1046610 | 0 | 0 | 0 | 44195.04 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | 2844577.71 | 1797967.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.76 | 1046610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | 2085696 | 0 | 0 | 0 | 1958.4 | 2085696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1(3) | 44195.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44195.04 | 0 | 0 | 0
4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | 3509980.74 | 1318210.74 | 0 | 0 | 2058 | 2191770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Таблица 3.1 справочная
Таблица 3. 1, справочная на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД |  | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
ремонт внутридомовых инженерных систем
ИТОГО ремонт внутридомовых инженерных систем
|  |  | электроснабже-ния | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2020 год
Итог по муниципальному району "Забайкальский район": |  | 6077891.86 | 3612967.832 | 903388.2104 | 0 | 1179058.122 | 382477.695
в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | 6077891.86 | 3612967.832 | 903388.2104 | 0 | 1179058.122 | 382477.695
1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 385525.9954 |  | 254839.0754 | 0 | 130686.92
3 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | 152924.464 | 152924.464 |  | 0
4 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | 294081.31 | 294081.31 |  | 0
5 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | 662796 | 95473.67 | 269824.035 | 0 | 138371.3 | 159126.995
6 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | 932246.4 | 135952.6 | 378725.1 | 0 | 194218 | 223350.7
9 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | 590335.74 | 590335.74 |  | 0
10 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | 1446200.28 | 1446200.28 |  | 0
11 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | 1613781.67 | 897999.768 |  | 0 | 715781.902
2021 год
Итог по муниципальному району "Забайкальский район": |  | 2014285.5196 | 331872.0196 | 518854.32 | 144812.38 | 358258.8 | 660488
в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | 4792517.21 | 144812.38 | 3997244.43 | 0 | 174115.6 | 476344.8
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14
1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | 302229.2 |  |  |  |  | 302229.2
2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7
3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | 3225889.99 |  | 3225889.99
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15
4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | 745209.42 | 144812.38 | 252165.84 |  | 174115.6 | 174115.6
6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54
| пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д.10 | 519188.6 |  | 519188.6
2022 год
Итог по муниципальному району "Забайкальский район": |  | 3116178.45 | 280202.76 | 2088768.33 | 420304.14 | 326903.22 | 0
в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | 3116178.45 | 280202.76 | 2088768.33 | 420304.14 | 326903.22 | 0
1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | 1797967.71 | 280202.76 | 770557.59 | 420304.14 | 326903.22
2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | 0
3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1(3) | 0
4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | 1318210.74 |  | 1318210.74