ПРОЕКТ

Администрация городского поселения «Забайкальское»

Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ апреля 2021 г.           пгт. Забайкальск                       № ___

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского поселения «Забайкальское» на 2021-2025 годы»

Руководствуясь Конституцией Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях укрепления правопорядка, повышения уровня общественной и личной безопасности граждан на территории городского поселения «Забайкальское», на основании Уставом городского поселения «Забайкальское» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории городского поселения «Забайкальское» на 2020-2026 годы» (далее - Программа) (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике  «Вести Забайкальска».

3. Контроль над настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава городского

поселения «Забайкальское»                                                    О.Г. Ермолин

Утверждена

Постановлением Администрации городского поселения «Забайкальское»

от __.04.2021 г. № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ" НА 2021-2025 ГОДЫ"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ" НА 2021-2025 ГОДЫ"

| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела администрации городского поселения «Забайкальское» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МУК «Дом культуры» МУК «ЦБС» МУ «Спортсервис» ОМВД России по Забайкальскому району (далее ОМВД) (по согласованию) Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) |
| Цель программы | Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на территории городского поселения «Забайкальское» |
| Задачи программы | Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение уровня преступности; профилактика отдельных видов преступлений на территории муниципального района «Забайкальский район"; формирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы: 2021 - 2025 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы за счет Общий объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета в 2020 - 2026 годах составит 40,0 тыс. рублей, в том числе но годам: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год –10,0 тыс. рублей. 2023 год – 10,0 тыс. рублей; 2024 год –10,0 тыс. рублей; 2025 год – 10,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | В результате реализации программы к 2025 году ожидается: снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах до 0,20% по отношению к показателю 2020 года; снижение доли преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в общем числе раскрытых преступлений до 0,50%; снизить количество преступности несовершеннолетних до 1,50% к 2025 году; снижение количества граждан незаконно хранящих оружие, боеприпасы к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ до 1%; проведение ежегодных мероприятий направленных на профилактику правонарушений; увеличение охвата несовершеннолетних профилактическими мероприятиями по сравнению с 2020 годом. |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целенаправленная деятельность администрации городского поселения «Забайкальское», правоохранительных органов в области обеспечения безопасности района и его жителей позволили стабилизировать ситуацию в целом. Одной из основных причин совершения преступлений является отсутствие постоянных рабочих мест у большинства населения, в связи с этим нет постоянного источника дохода. Еще одной из причин является халатное отношение к сохранности своего имущества, что порой приводит к свободному доступу преступников к месту хранения имущества граждан. В молодежной среде причиной, свидетельствующей о совершении преступлений на территории городского поселения «Забайкальское», является отсутствие полноценной занятости в свободное от учебы времени.

В целях обеспечения совместной работы правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности по профилактике правонарушений возникла необходимость в разработке и принятии муниципальной программы, которая позволит реализовать комплекс мер по локализации причин и условий, способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты политики в сфере безопасности на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительством Российской Федерации от 17 ноября 2008 года№ 1662-р);

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683);

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345).

Реализация мер программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Забайкальский район" на 2020-2026 годы» позволит добиться следующих показателей:

- стабилизации оперативной обстановки в районе;

- снижении общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

- сокращения уровня рецидивной преступности, доли несовершеннолетних преступников;

- снижении криминногености в общественных местах и местах массового пребывания людей;

- предупреждении предпосылок возникновения условий.

способствующих совершению преступлений;

- увеличении количества лиц асоциального повеления, охваченных системой профилактических мер;

- повышении доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры населения.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на территории городского поселения «Забайкальское».

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение уровня преступности;

- профилактика отдельных видов преступлений на территории городского поселения «Забайкальское»;

- формирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализована в один этап в течение 2021 - 2025 годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы" к настоящей Программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы" к настоящей Программе.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета в 2021 - 2025 годах составит 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей.

2022 год – 5,0 тыс.рублей;

2023 год – 5,0 тыс. рублей;

2024 год – 5,0 тыс. рублей;

2025 год – 5,0 тыс. рублей;

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние следующие риски:

- политические риски, связанные с постоянным изменением законодательства, отсутствием законодательных актов, регулирующих вопросы в сфере профилактики правонарушений;

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы;

- финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств.

Мерами регулирования и управления вышеуказанными рисками, способными минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, выступают:

- создание эффективной системы организации контроля за исполнением программы;

- создание системы оценки деятельности соисполнителей программы за результаты реализации программы и основных мероприятий;

- предоставление полной и достоверной информации о реализации и оценке эффективности программы и основных мероприятий.

Приложение

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений»  на 2021- 2025годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ

И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» НА 2021-2025 ГОДЫ"

|  | № |  | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  | Значения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | ИТОГО |
|  |  |  | Цель «Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на территории городского поселения «Забайкальское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Задача «Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение уровня преступности» | Х | Х | Х | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела ОМВД (по согласованию), Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
|  | 1.1. |  | Мероприятие «Изучение причин и условий, способствующих совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Проведение совещаний» | Х | Х | Х | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела ОМВД (по согласованию) |  |  | 1006 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  | Показатель «Снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах и общественных местах на территории городского поселения «Забайкальское» | % | Х | I=Nзп/Nнас х 100% , где: Nзп- количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде, совершенных на улицах и общественных местах на территории городского поселения «Забайкальское»; Nнас- общее количество населения городского поселения «Забайкальское» на текущий период Источник данных: ОМВД России по Забайкальскому району | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела ОМВД (по согласованию) |  |  | Х |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | Х |
|  | 1.2. |  | Мероприятие «Изготовление и распространение среди жителей городского поселения визитных карточек уполномоченных участковых полиции» | Х | Х | Х | 2021-2025 годы |  | ОМВД (по согласованию) |  |  | 1006 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х Х |
|  | 1.3. |  | Мероприятие: «Проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции» | Х | 1 | Х | 2021-2025 годы |  | ОМВД (по согласованию) |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. |  | Мероприятие «Продолжить работу по обеспечению рабочими местами лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы» | Х | 1 | Х | 2021-2025 годы |  | Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 2. |  | Задача «Профилактика отдельных видов преступлений на территории городского поселения «Забайкальское» |  | Х | Х | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела ОМВД (по согласованию), Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятие «Обеспечение общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан на территории городского поселения «Забайкальское» |  | Х | 1 | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, ОМВД (по согласованию) | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х Х |  |  |  |
| 2.2. |  | Мероприятие «Проводить информирование населения, по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ». |  | Х | 1 | Х |  | 2021-2025 годы |  | ОМВД (по согласованию) | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель «Динамика количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в общем числе раскрытых преступлений» |  | % | Х | I=Nрсл/Nнас х 100% , где: Nрсл- количество преступлений совершенных ранее судимыми лицами в отчетном периоде на территории городского поселения «Забайкальское»; Nнас- общее количество населения городского поселения «Забайкальское» на текущий период Источник данных: ОМВД России по Забайкальскому району |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, ОМВД (по согласованию), ОМВД (по согласованию) | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.5. |  | Мероприятие «Оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |  | Х | 1 | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  | Показатель «Снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» |  | % | Х | I=Nзп/Nндет х 100% , где: Nзп- количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде, совершенных несовершеннолетними подростками проживающими на территории городского поселения «Забайкальское». Nндет- общее количество несовершеннолетних городского поселения «Забайкальское» в возрасте от 14 до 18 лет Источник данных: ОМВД России по Забайкальскому району |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, ОМВД (по согласованию) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Мероприятие «Проведение рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению употребления спиртных напитков несовершеннолетними и соблюдению норм законодательства организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции» |  | Х | 1 | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела , ОМВД (по согласованию) | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Мероприятие «Освещение в СМИ состояния уровня преступности и актуальные проблемы правоохранительной деятельности на территории городского поселения «Забайкальское» |  | Х | 1 | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, ОМВД (по согласованию) | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Задача «Формирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  | Х | Х | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела , ОМВД (по согласованию) | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х Х |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Мероприятие «Проведение рейдовых мероприятий с участием представителей всех субъектов профилактики по выявлению безнадзорных подростков, и родителей (лиц, их замещающих), не исполняющих обязанности по воспитанию детей» |  | Х | 1 | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела , ОМВД (по согласованию) | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Мероприятие «Ведение базы данных семей, находящихся в социально опасном положении» |  | Х | 1 | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Мероприятие «Организация проведения в МУК «Дом культура» МУ «Спортсервис», МУК «ЦБС» мероприятий по профилактике правонарушений совместно с заинтересованными службами» |  | Х | 1 | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, МУК «Дом культуры» МУ «Спортсервис», МУК «ЦБС», ОМВД (по согласованию) | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель «Частота проведения лекций по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях района» |  | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, ОМВД (по согласованию) | 85 |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  |  | 88 |  |  |  | 88 |  |  |  | 775 |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП» |  | Х | 1 | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, ОМВД (по согласованию) , Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 48,0 Х |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Мероприятие: «Организация мероприятий по развитию профессиональной ориентации и социальной адаптации несовершеннолетних» |  | Х | 1 | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, ОМВД (по согласованию) , Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Мероприятие: «Проведение акции «Новогодняя подарки всем детям» для нуждающихся малоимущих детей |  | Х | 1 | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель «Создание площадок (спортивные, туристические, социальные и др.) для развития современных молодёжных течений, способствующих развитию личности» |  | ед. | Х | Абсолютный показатель |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, МАНУ «Благоустройство» | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Задача «Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений» |  | Х | Х | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, ОМВД (по согласованию) , ОМВД (по согласованию) | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Мероприятие «Координация взаимодействия с правоохранительными органами, специалистами социальных служб и другими заинтересованными ведомствами по профилактике правонарушений на территории городского поселения «Забайкальское» |  | Х | Х | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, ОМВД (по согласованию) , ОМВД (по согласованию) | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х Х |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Мероприятие «Ежегодное рассмотрение на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав эффективности деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению негативных явлений в детско-подростковой среде» |  | Х | Х | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, ОМВД (по согласованию) , ОМВД (по согласованию) | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Мероприятие «Подготовка и освещение в средствах массой информации материалов по профилактике правонарушений на территории городского поселения «Забайкальское» и профилактике негативных явлений в молодежной среде» |  | Х | Х | Х |  | 2021-2025 годы |  | Главный специалист по социальным вопросам общего отдела, ОМВД (по согласованию), специалист по связям с общественностью | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |